## Feuil1
User story | Tâches à faire | Commentaire | Nbrs points | US précédente
S1 | Analyser les besoins du site |  | 12
S2 | Création de la structure du site web | HTML + CSS | 15 | 1
S3 | Création de la base de données | MCD + MLD + MPD | 20 | 2
S4 | Mise en place du système d'espace membre | Membre, administrateur | 16 | 3
S5 | Affichage des articles | Depuis la BDD | 15 | 3,4
S6 | Création du panier | Avec Session | 25 | 4,5
S7 | Mise en place de la méthode de facturation | Paypal ou autre méthode | 11 | 4,5
S8 | Mise en place de la méthode de commande avec suivi des commandes | Rapport pour administrateur page annexe | 14 | 7
S9 | Rédaction de la documentation | Rapport de projet et JDT | 35 | -
S10 | Création présentation |  | 7 | -
| Total |  | 170
| Nombre de sprint | Durée du sprint 1 semaine | 4
| Pts par sprint |  | 42.5
Sprint | Points restants
0 | 170
1 | 127.5
2 | 85
3 | 42.5
4 | 0